## PMO - PROJETO
TEMA | ATIVIDADES | MÊS REFERENCIA | RESPONSÁVEL MICRO | RECORRENCIA | STATUS | INÍCIO | TÉRMINO | DATA CONCLUSÃO | DIAS | STATUS GERAL | ! | COMENTÁRIOS / OBSERVAÇÕES
ADMINISTRATIVO | Follow Up de Vagas | MARÇO | DIOGO | SEMANAL | FINALIZADO | 2026-03-05 | 2026-03-05 | 2026-03-05 | - | CONCLUÍDO | 2 | Resumo de Vagas - Ativas, Abertas, férias, desligados
ADMINISTRATIVO | Hospedagens | MARÇO | DIOGO | SEMANAL | FINALIZADO | 2026-03-04 | 2026-03-06 | 2026-03-06 | - | CONCLUÍDO | 2 | Solicitação de Hospedagens
ADMINISTRATIVO | Reembolso de KM | MARÇO | DIOGO | MENSAL | FINALIZADO | 2026-03-01 | 2026-03-09 | 2026-03-09 | - | CONCLUÍDO | 2 | Calculo e Lançamento de Reembolso de KM - Veiculos proprios
ADMINISTRATIVO | Taxa de coligada | MARÇO | DIOGO | MENSAL | FINALIZADO | 2026-03-05 | 2026-03-10 | 2026-03-09 | - | CONCLUÍDO | 2 | Lançamento de Taxa de Coligada
ADMINISTRATIVO | Férias | MARÇO | DIOGO | MENSAL | FINALIZADO | 2026-03-10 | 2026-03-10 | 2026-02-27 | - | CONCLUÍDO | 2 | Validação e Programação
ADMINISTRATIVO | Afastamento | MARÇO | DIOGO | MENSAL | FINALIZADO | 2026-03-10 | 2026-03-10 | 2026-02-25 | - | CONCLUÍDO | 2 | Afastamento de Day off e Feriados Regionais
ADMINISTRATIVO | Hospedagens | MARÇO | DIOGO | SEMANAL | FINALIZADO | 2026-03-11 | 2026-03-13 | 2026-03-16 | -32 | CONCLUÍDO COM ATRASO | FALSE | Solicitação de Hospedagens
ADMINISTRATIVO | Pesquisa de Clima | MARÇO | DIOGO | SEMESTRAL | NÃO INCIADO | 2026-03-02 | 2026-03-20 |  | -25 | ATRASADO | 0 | Fechamento e resumo da Pesquisa de Clima
ADMINISTRATIVO | Follow Up de Vagas | MARÇO | DIOGO | SEMANAL | FINALIZADO | 2026-03-12 | 2026-03-12 | 2026-03-12 | - | CONCLUÍDO | 2 | Resumo de Vagas - Ativas, Abertas, férias, desligados
ADMINISTRATIVO | Hospedagens | MARÇO | DIOGO | SEMANAL | NÃO INCIADO | 2026-03-18 | 2026-03-20 | 2026-03-20 | -25 | ATRASADO | 0 | Solicitação de Hospedagens
ADMINISTRATIVO | Hodometro | MARÇO | DIOGO | MENSAL | NÃO INCIADO | 2026-03-02 | 2026-03-03 | 2026-03-06 | -42 | ATRASADO | 0 | Acompanhamento de Hodometro
ADMINISTRATIVO | Follow Up de Vagas | MARÇO | DIOGO | SEMANAL | NÃO INCIADO | 2026-03-19 | 2026-03-19 | 2026-03-19 | -26 | ATRASADO | 0 | Resumo de Vagas - Ativas, Abertas, férias, desligados
ADMINISTRATIVO | Executiva | MARÇO | DIOGO | SEMANAL | NÃO INCIADO | 2026-03-19 | 2026-03-19 |  | -26 | ATRASADO | 0 | Atualização Executiva
ADMINISTRATIVO | Variavel Supervisores | MARÇO | DIOGO | MENSAL | NÃO INCIADO | 2026-03-10 | 2026-03-20 | 2026-03-20 | -25 | ATRASADO | 0 | Pagamento Variavel Supervisores
ADMINISTRATIVO | Executiva | MARÇO | DIOGO | SEMANAL | NÃO INCIADO | 2026-03-23 | 2026-03-23 |  | -22 | ATRASADO | 0 | Atualização Executiva
ADMINISTRATIVO | Follow Up de Vagas | MARÇO | DIOGO | SEMANAL | NÃO INCIADO | 2026-03-26 | 2026-03-26 | 2026-03-26 | -19 | ATRASADO | 0 | Resumo de Vagas - Ativas, Abertas, férias, desligados
ADMINISTRATIVO | Validação de Temporario para CLT | MARÇO | DIOGO | MENSAL | NÃO INCIADO | 2026-03-20 | 2026-03-25 | 2026-03-25 | -20 | ATRASADO | 0 | Validação se colaboradores TMP serão Efetivdos
ADMINISTRATIVO | Hospedagens | MARÇO | DIOGO | SEMANAL | NÃO INCIADO | 2026-03-25 | 2026-03-27 | 2026-03-30 | -18 | ATRASADO | 0 | Solicitação de Hospedagens
ADMINISTRATIVO | Lançamento de AJC | MARÇO | DIOGO | MENSAL | NÃO INCIADO | 2026-03-24 | 2026-03-27 | 2026-03-27 | -18 | ATRASADO | 0 | Lançamento de AJC e KM inicial
INFORMAÇÃO | Mapeamento de Carreira | MARÇO | VINICIUS | SEMESTRAL | FINALIZADO | 2026-02-20 | 2026-03-06 | 2026-03-09 | -39 | CONCLUÍDO COM ATRASO | FALSE | Fechamento e resumo do Mapeamento de Carreira
INFORMAÇÃO | Importação de Roteiro | MARÇO | VINICIUS | SEMANAL | FINALIZADO | 2026-03-06 | 2026-03-06 | 2026-03-06 | - | CONCLUÍDO | 2 | Import Roteiro
INFORMAÇÃO | Relatorio de Ponto Extra | MARÇO | VINICIUS | SEMANAL | FINALIZADO | 2026-03-06 | 2026-03-06 | 2026-03-06 | - | CONCLUÍDO | 2 | Atualização Relatorio de Ponto Extra - Com analises
INFORMAÇÃO | Custo de Servir | MARÇO | VINICIUS | MENSAL | NÃO INCIADO | 2026-03-10 | 2026-03-10 |  | -35 | ATRASADO | 0 | Envio Custo de Servir
INFORMAÇÃO | Importação de Roteiro | MARÇO | VINICIUS | SEMANAL | NÃO INCIADO | 2026-03-13 | 2026-03-13 |  | -32 | ATRASADO | 0 | Import Roteiro
INFORMAÇÃO | Relatorio de Ponto Extra | MARÇO | VINICIUS | SEMANAL | NÃO INCIADO | 2026-03-13 | 2026-03-13 |  | -32 | ATRASADO | 0 | Atualização Relatorio de Ponto Extra - Com analises
INFORMAÇÃO | KPI Supervisores | MARÇO | VINICIUS | MENSAL | NÃO INCIADO | 2026-03-10 | 2026-03-15 |  | -30 | ATRASADO | 0
INFORMAÇÃO | Importação de Roteiro | MARÇO | VINICIUS | SEMANAL | NÃO INCIADO | 2026-03-20 | 2026-03-20 |  | -25 | ATRASADO | 0 | Import Roteiro
INFORMAÇÃO | Revisão e Atualização de Dash | MARÇO | VINICIUS | MENSAL | NÃO INCIADO | 2026-03-20 | 2026-03-20 |  | -25 | ATRASADO | 0 | Revisão e Atualização de Dashs
INFORMAÇÃO | Relatorio de Ponto Extra | MARÇO | VINICIUS | SEMANAL | NÃO INCIADO | 2026-03-20 | 2026-03-20 |  | -25 | ATRASADO | 0 | Atualização Relatorio de Ponto Extra - Com analises
INFORMAÇÃO | Desenvolvimento Dash - One Page | MARÇO | VINICIUS | PONTUAL | NÃO INCIADO | 2026-03-04 | 2026-03-25 |  | -20 | ATRASADO | 0 | Desenvolvimento Dashboard One Page
INFORMAÇÃO | Importação de Roteiro | MARÇO | VINICIUS | SEMANAL | NÃO INCIADO | 2026-03-27 | 2026-03-27 |  | -18 | ATRASADO | 0 | Import Roteiro
INFORMAÇÃO | Relatorio de Ponto Extra | MARÇO | VINICIUS | SEMANAL | NÃO INCIADO | 2026-03-27 | 2026-03-27 |  | -18 | ATRASADO | 0 | Atualização Relatorio de Ponto Extra - Com analises
OPERACIONAL | Fechamento PDV Score | MARÇO | EDNO | MENSAL | FINALIZADO | 2026-03-01 | 2026-03-07 | 2026-04-06 | -38 | CONCLUÍDO COM ATRASO | FALSE | Limpeza da base, removendo as ocorrencias
OPERACIONAL | Feedback Supervisores | MARÇO | EDNO | MENSAL | FINALIZADO | 2026-03-01 | 2026-03-07 | 2026-03-05 | - | CONCLUÍDO | 2 | Feedback dos supervisores - Primeira semana do mês
OPERACIONAL | Roteiro Validação Supervisores | MARÇO | EDNO | SEMANAL | FINALIZADO | 2026-03-02 | 2026-03-06 | 2026-03-06 | - | CONCLUÍDO | 2 | Roteiro para validação dos supervisores segunda / conclusão Sexta-feira
OPERACIONAL | Pauta Semanal | MARÇO | EDNO | SEMANAL | FINALIZADO | 2026-03-05 | 2026-03-06 | 2026-03-06 | - | CONCLUÍDO | 2 | Atualização de Paula para Status Semanal
OPERACIONAL | Roteiro Validação Supervisores | MARÇO | EDNO | SEMANAL | FINALIZADO | 2026-03-09 | 2026-03-13 | 2026-03-13 | - | CONCLUÍDO | 2 | Roteiro para validação dos supervisores segunda / conclusão Sexta-feira
OPERACIONAL | Pauta Semanal | MARÇO | EDNO | SEMANAL | FINALIZADO | 2026-03-12 | 2026-03-13 | 2026-03-13 | - | CONCLUÍDO | 2 | Atualização de Paula para Status Semanal
OPERACIONAL | Roteiro Validação Supervisores | MARÇO | EDNO | SEMANAL | FINALIZADO | 2026-03-16 | 2026-03-20 | 2026-03-20 | - | CONCLUÍDO | 2 | Roteiro para validação dos supervisores segunda / conclusão Sexta-feira
OPERACIONAL | Atualização Utensilios | MARÇO | EDNO | MENSAL | FINALIZADO | 2026-03-16 | 2026-03-23 | 2026-03-10 | - | CONCLUÍDO | 2 | Atualização de Utensilios do mês
OPERACIONAL | KPI Supervisores | MARÇO | EDNO | MENSAL | FINALIZADO | 2026-03-16 | 2026-03-17 | 2026-03-17 | - | CONCLUÍDO | 2 | Atualização de KPI Supervisores
OPERACIONAL | Pauta Semanal | MARÇO | EDNO | SEMANAL | FINALIZADO | 2026-03-19 | 2026-03-20 | 2026-03-20 | - | CONCLUÍDO | 2 | Atualização de Paula para Status Semanal
OPERACIONAL | Base PDV Socore - Ocorrencias | MARÇO | EDNO | MENSAL | FINALIZADO | 2026-03-20 | 2026-03-27 | 2026-03-27 | - | CONCLUÍDO | 2 | Validação de ocorrencias do PDV Score
OPERACIONAL | Solicitação de MPDV | MARÇO | EDNO | MENSAL | FINALIZADO | 2026-03-20 | 2026-03-27 | 2026-03-27 | - | CONCLUÍDO | 2 | Solicitação de MPDV mensal para Equipe
OPERACIONAL | Roteiro Validação Supervisores | MARÇO | EDNO | SEMANAL | FINALIZADO | 2026-03-23 | 2026-03-27 | 2026-03-27 | - | CONCLUÍDO | 2 | Roteiro para validação dos supervisores segunda / conclusão Sexta-feira
OPERACIONAL | Pauta Semanal | MARÇO | EDNO | SEMANAL | FINALIZADO | 2026-03-26 | 2026-03-27 | 2026-03-27 | - | CONCLUÍDO | 2 | Atualização de Paula para Status Semanal
TREINAMENTO | Card Semanal | MARÇO | EDFLANKLIN | SEMANAL | FINALIZADO | 2026-03-05 | 2026-03-05 | 2026-03-06 | -40 | CONCLUÍDO COM ATRASO | FALSE | Card Papel forração
TREINAMENTO | PDV News | MARÇO | EDFLANKLIN | MENSAL | FINALIZADO | 2026-03-02 | 2026-03-06 | 2026-03-09 | -39 | CONCLUÍDO COM ATRASO | FALSE | Envio do PDV News
TREINAMENTO | Reserva de Salas | MARÇO | EDFLANKLIN | MENSAL | FINALIZADO | 2026-03-09 | 2026-03-09 | 2026-03-09 | - | CONCLUÍDO | 2 | Reserva de sala coligada/filial
TREINAMENTO | Treinamento Supervisores | MARÇO | EDFLANKLIN | MENSAL | FINALIZADO | 2026-03-10 | 2026-03-10 | 2026-03-10 | - | CONCLUÍDO | 2 | Tema: Processo seletivo de Qualidade
TREINAMENTO | Card Semanal | MARÇO | EDFLANKLIN | SEMANAL | FINALIZADO | 2026-03-12 | 2026-03-12 | 2026-03-12 | - | CONCLUÍDO | 2 | Reforço da Carteirinha do Sesc
TREINAMENTO | Desenvolvimento treinamento mensal - Promotores | MARÇO | EDFLANKLIN | MENSAL | FINALIZADO | 2026-03-01 | 2026-03-15 | 2026-03-15 | - | CONCLUÍDO | 2 | Mix e MPDV ideal de Cada loja / FPP
TREINAMENTO | Resumo Mensal do Treinamento - Save The Date | MARÇO | EDFLANKLIN | MENSAL | FINALIZADO | 2026-03-16 | 2026-03-16 | 2026-03-16 | - | CONCLUÍDO | 2 | Resumo do treinamento que será aplicado
TREINAMENTO | Card Semanal | MARÇO | EDFLANKLIN | SEMANAL | FINALIZADO | 2026-03-19 | 2026-03-19 | 2026-03-19 | - | CONCLUÍDO | 2 | A definir
TREINAMENTO | Aplicação de Treinamento - Promotores | MARÇO | EDFLANKLIN | MENSAL | FINALIZADO | 2026-03-19 | 2026-03-26 | 2026-03-26 | - | CONCLUÍDO | 2 | Treinamento Salvador 19/03 M - Nordeste Jorge 25/03 M - Centro Leste 25/03 T - SPC 26/03 M - TM 26/03 T
TREINAMENTO | Card Semanal | MARÇO | EDFLANKLIN | SEMANAL | FINALIZADO | 2026-03-26 | 2026-03-26 | 2026-03-26 | - | CONCLUÍDO | 2 | A definir
TREINAMENTO | Feedback Treinamento | MARÇO | EDFLANKLIN | MENSAL | FINALIZADO | 2026-03-27 | 2026-03-27 | 2026-03-27 | - | CONCLUÍDO | 2 | Feedback Treinamento Aplicado
TREINAMENTO | Criação do Curso - Tallent | MARÇO | EDFLANKLIN | MENSAL | FINALIZADO | 2026-03-27 | 2026-03-27 | 2026-03-27 | - | CONCLUÍDO | 2 | Resumo do Treinamento respondendo as duvidas da equipe
INFORMAÇÃO | Importação e Vinculo PDV Score | MARÇO | VINICIUS | MENSAL | NÃO INCIADO | 2026-03-30 | 2026-03-30 |  | -15 | ATRASADO | 0 | Atualização e Vinculo do PDV Score
ADMINISTRATIVO | Executiva | ABRIL | DIOGO | SEMANAL | NÃO INCIADO | 2026-04-02 | 2026-04-03 |  | -11 | ATRASADO | 0 | [Gerado automaticamente — recorrência SEMANAL]
ADMINISTRATIVO | Follow Up de Vagas | ABRIL | DIOGO | SEMANAL | NÃO INCIADO | 2026-04-02 | 2026-04-03 | 2026-04-02 | -11 | ATRASADO | 0 | [Gerado automaticamente — recorrência SEMANAL]
ADMINISTRATIVO | Hospedagens | ABRIL | DIOGO | SEMANAL | NÃO INCIADO | 2026-04-01 | 2026-04-02 | 2026-04-02 | -12 | ATRASADO | 0 | [Gerado automaticamente — recorrência SEMANAL]
ADMINISTRATIVO | Hodometro | ABRIL | DIOGO | MENSAL | NÃO INCIADO | 2026-04-02 | 2026-04-03 |  | -11 | ATRASADO | 0 | [Gerado automaticamente — recorrência MENSAL]
ADMINISTRATIVO | Reembolso de KM | ABRIL | DIOGO | MENSAL | NÃO INCIADO | 2026-04-01 | 2026-04-09 | 2026-04-06 | -5 | ATRASADO | 0 | [Gerado automaticamente — recorrência MENSAL]
ADMINISTRATIVO | Taxa de coligada | ABRIL | DIOGO | MENSAL | NÃO INCIADO | 2026-04-05 | 2026-04-10 | 2026-04-08 | -4 | ATRASADO | 0 | [Gerado automaticamente — recorrência MENSAL]
ADMINISTRATIVO | Executiva | ABRIL | DIOGO | SEMANAL | NÃO INCIADO | 2026-04-06 | 2026-04-07 |  | -7 | ATRASADO | 0 | [Gerado automaticamente — recorrência SEMANAL]
ADMINISTRATIVO | Afastamento | ABRIL | DIOGO | MENSAL | NÃO INCIADO | 2026-04-10 | 2026-04-10 | 2026-04-06 | -4 | ATRASADO | 0 | [Gerado automaticamente — recorrência MENSAL]
ADMINISTRATIVO | Follow Up de Vagas | ABRIL | DIOGO | SEMANAL | NÃO INCIADO | 2026-04-06 | 2026-04-07 | 2026-04-07 | -7 | ATRASADO | 0 | [Gerado automaticamente — recorrência SEMANAL]
ADMINISTRATIVO | Hospedagens | ABRIL | DIOGO | SEMANAL | NÃO INCIADO | 2026-04-08 | 2026-04-10 | 2026-04-09 | -4 | ATRASADO | 0 | [Gerado automaticamente — recorrência SEMANAL]
ADMINISTRATIVO | Hospedagens | ABRIL | DIOGO | SEMANAL | NÃO INCIADO | 2026-04-08 | 2026-04-10 | 2026-04-09 | -4 | ATRASADO |  | [Gerado automaticamente — recorrência SEMANAL]
ADMINISTRATIVO | Executiva | MARÇO | DIOGO | SEMANAL | NÃO INCIADO | 2026-04-09 | 2026-04-10 |  | -4 | ATRASADO |  | [Gerado automaticamente — recorrência SEMANAL]
ADMINISTRATIVO | Férias | ABRIL | DIOGO | MENSAL | NÃO INCIADO | 2026-04-10 | 2026-04-10 |  | -4 | ATRASADO | 0 | [Gerado automaticamente — recorrência MENSAL]
ADMINISTRATIVO | Variavel Supervisores | ABRIL | DIOGO | MENSAL | NÃO INCIADO | 2026-04-10 | 2026-04-20 |  | 6 | NO PRAZO | 3 | [Gerado automaticamente — recorrência MENSAL]
ADMINISTRATIVO | Executiva | MARÇO | DIOGO | SEMANAL | NÃO INCIADO | 2026-04-13 | 2026-04-14 |  | 0 | ENTREGA IMEDIATA |  | [Gerado automaticamente — recorrência SEMANAL]
ADMINISTRATIVO | Follow Up de Vagas | ABRIL | DIOGO | SEMANAL | NÃO INCIADO | 2026-04-13 | 2026-04-14 |  | 0 | ENTREGA IMEDIATA |  | [Gerado automaticamente — recorrência SEMANAL]
ADMINISTRATIVO | Hospedagens | ABRIL | DIOGO | SEMANAL | NÃO INCIADO | 2026-04-15 | 2026-04-17 |  | 3 | NO PRAZO | 3 | [Gerado automaticamente — recorrência SEMANAL]
INFORMAÇÃO | Mapeamento de Carreira | ABRIL | VINICIUS | SEMESTRAL | NÃO INCIADO | 2026-08-20 | 2026-09-06 |  | 145 | NO PRAZO | 3 | [Gerado automaticamente — recorrência SEMESTRAL]
INFORMAÇÃO | Importação de Roteiro | ABRIL | VINICIUS | SEMANAL | NÃO INCIADO | 2026-04-03 | 2026-04-04 |  | -10 | ATRASADO | 0 | [Gerado automaticamente — recorrência SEMANAL]
INFORMAÇÃO | Relatorio de Ponto Extra | ABRIL | VINICIUS | SEMANAL | NÃO INCIADO | 2026-04-03 | 2026-04-04 |  | -10 | ATRASADO | 0 | [Gerado automaticamente — recorrência SEMANAL]
INFORMAÇÃO | Custo de Servir | ABRIL | VINICIUS | MENSAL | NÃO INCIADO | 2026-04-10 | 2026-04-10 |  | -4 | ATRASADO | 0 | [Gerado automaticamente — recorrência MENSAL]
INFORMAÇÃO | KPI Supervisores | ABRIL | VINICIUS | MENSAL | NÃO INCIADO | 2026-04-10 | 2026-04-15 |  | 1 | NO PRAZO | 3 | [Gerado automaticamente — recorrência MENSAL]
INFORMAÇÃO | Revisão e Atualização de Dash | ABRIL | VINICIUS | MENSAL | NÃO INCIADO | 2026-04-20 | 2026-04-20 |  | 6 | NO PRAZO | 3 | [Gerado automaticamente — recorrência MENSAL]
OPERACIONAL | Fechamento PDV Score | ABRIL | EDNO | MENSAL | NÃO INCIADO | 2026-04-01 | 2026-04-07 | 2026-04-08 | -7 | ATRASADO | 0 | Limpeza da base, removendo as ocorrencias
OPERACIONAL | Feedback Supervisores | ABRIL | EDNO | MENSAL | NÃO INCIADO | 2026-04-01 | 2026-04-07 | 2026-04-15 | -7 | ATRASADO | 0 | Feedback dos supervisores - Primeira semana do mês
OPERACIONAL | Formulario Supervisores | ABRIL | EDNO | PONTUAL | EM ANDAMENTO | 2026-04-03 | 2026-04-16 |  | 2 | NO PRAZO |  | Acompanhamento de inicio (formulario e treinamento)
OPERACIONAL | Roteiro Validação Supervisores | ABRIL | EDNO | SEMANAL | NÃO INCIADO | 2026-04-06 | 2026-04-10 |  | -4 | ATRASADO | 0 | Roteiro para validação dos supervisores segunda / conclusão Sexta-feira
OPERACIONAL | Pauta Semanal | ABRIL | EDNO | SEMANAL | FINALIZADO | 2026-04-02 | 2026-04-03 | 2026-04-03 | - | CONCLUÍDO | 2 | Limpeza da base, removendo as ocorrencias
OPERACIONAL | Atualização Paginal Inicial [HUB] | ABRIL | EDNO | MENSAL | EM ANDAMENTO | 2026-04-01 | 2026-04-10 |  | -4 | ATRASADO | 0 | Atualização pagina inicial HUB
OPERACIONAL | Atualização Utensilios | ABRIL | EDNO | MENSAL | EM ANDAMENTO | 2026-04-01 | 2026-04-14 |  | 0 | ENTREGA IMEDIATA | 1 | Atualização de Utensilios do mês
OPERACIONAL | KPI Supervisores | ABRIL | EDNO | MENSAL | NÃO INCIADO | 2026-04-16 | 2026-04-17 |  | 3 | NO PRAZO | 3 | Envio para validação dos supervisores
OPERACIONAL | Base PDV Socore - Ocorrencias | ABRIL | EDNO | MENSAL | NÃO INCIADO | 2026-04-20 | 2026-04-27 |  | 13 | NO PRAZO | 3 | Validação de ocorrencias do PDV Score
OPERACIONAL | Solicitação de MPDV | ABRIL | EDNO | MENSAL | NÃO INCIADO | 2026-04-20 | 2026-04-27 |  | 13 | NO PRAZO | 3 | Solicitação de MPDV mensal para Equipe
TREINAMENTO | Card Semanal | ABRIL | EDFLANKLIN | SEMANAL | FINALIZADO | 2026-04-02 | 2026-04-03 | 2026-04-02 | - | CONCLUÍDO | 2 | [Gerado automaticamente — recorrência SEMANAL]
TREINAMENTO | PDV News | ABRIL | EDFLANKLIN | MENSAL | FINALIZADO | 2026-04-02 | 2026-04-06 | 2026-04-06 | - | CONCLUÍDO | 2 | [Gerado automaticamente — recorrência MENSAL]
TREINAMENTO | Reserva de Salas | ABRIL | EDFLANKLIN | MENSAL | NÃO INCIADO | 2026-04-09 | 2026-04-09 | 2026-04-09 | -5 | ATRASADO | 0 | [Gerado automaticamente — recorrência MENSAL]
TREINAMENTO | Treinamento Supervisores | ABRIL | EDFLANKLIN | MENSAL | NÃO INCIADO | 2026-04-14 | 2026-04-14 |  | 0 | ENTREGA IMEDIATA | 1 | [Gerado automaticamente — recorrência MENSAL]
TREINAMENTO | Desenvolvimento treinamento mensal - Supervisores | ABRIL | EDFLANKLIN | MENSAL | EM ANDAMENTO | 2026-04-01 | 2026-04-10 | 2026-04-09 | -4 | ATRASADO | 0 | [Gerado automaticamente — recorrência MENSAL]
TREINAMENTO | Desenvolvimento treinamento mensal - Promotores | ABRIL | EDFLANKLIN | MENSAL | EM ANDAMENTO | 2026-04-01 | 2026-04-15 |  | 1 | NO PRAZO | 3 | [Gerado automaticamente — recorrência MENSAL]
TREINAMENTO | Resumo Mensal do Treinamento - Save The Date | ABRIL | EDFLANKLIN | MENSAL | NÃO INCIADO | 2026-04-15 | 2026-04-15 |  | 1 | NO PRAZO | 3 | [Gerado automaticamente — recorrência MENSAL]
TREINAMENTO | Aplicação de Treinamento - Promotores | ABRIL | EDFLANKLIN | MENSAL | NÃO INCIADO | 2026-04-16 | 2026-04-23 |  | 9 | NO PRAZO | 3 | [Gerado automaticamente — recorrência MENSAL]
TREINAMENTO | Feedback Treinamento | ABRIL | EDFLANKLIN | MENSAL | NÃO INCIADO | 2026-04-24 | 2026-04-24 |  | 10 | NO PRAZO | 3 | [Gerado automaticamente — recorrência MENSAL]
TREINAMENTO | Criação do Curso - Tallent | ABRIL | EDFLANKLIN | MENSAL | NÃO INCIADO | 2026-04-24 | 2026-04-24 |  | 10 | NO PRAZO | 3 | [Gerado automaticamente — recorrência MENSAL]
INFORMAÇÃO | Importação e Vinculo PDV Score | ABRIL | VINICIUS | MENSAL | NÃO INCIADO | 2026-04-30 | 2026-04-30 |  | 16 | NO PRAZO | 3 | [Gerado automaticamente — recorrência MENSAL]
ADMINISTRATIVO | Hospedagens | ABRIL | DIOGO | SEMANAL | NÃO INCIADO | 2026-04-15 | 2026-04-16 |  | 2 | NO PRAZO |  | [Gerado automaticamente — recorrência SEMANAL]
ADMINISTRATIVO | Validação de Temporario para CLT | ABRIL | DIOGO | MENSAL | NÃO INCIADO | 2026-04-20 | 2026-04-25 |  | 11 | NO PRAZO | 3 | [Gerado automaticamente — recorrência MENSAL]
ADMINISTRATIVO | Follow Up de Vagas | ABRIL | DIOGO | SEMANAL | NÃO INCIADO | 2026-04-20 | 2026-04-21 |  | 7 | NO PRAZO |  | [Gerado automaticamente — recorrência SEMANAL]
ADMINISTRATIVO | Hospedagens | ABRIL | DIOGO | SEMANAL | NÃO INCIADO | 2026-04-22 | 2026-04-24 |  | 10 | NO PRAZO | 3 | [Gerado automaticamente — recorrência SEMANAL]
ADMINISTRATIVO | Lançamento de AJC | ABRIL | DIOGO | MENSAL | NÃO INCIADO | 2026-04-24 | 2026-04-27 |  | 13 | NO PRAZO | 3 | [Gerado automaticamente — recorrência MENSAL]
INFORMAÇÃO | Importação de Roteiro | MARÇO | VINICIUS | SEMANAL | NÃO INCIADO | 2026-04-10 | 2026-04-11 |  | -3 | ATRASADO | 2 | [Gerado automaticamente — recorrência SEMANAL]
INFORMAÇÃO | Relatorio de Ponto Extra | MARÇO | VINICIUS | SEMANAL | NÃO INCIADO | 2026-04-10 | 2026-04-11 |  | -3 | ATRASADO | 2 | [Gerado automaticamente — recorrência SEMANAL]
OPERACIONAL | Roteiro Validação Supervisores | MARÇO | EDNO | SEMANAL | NÃO INCIADO | 2026-04-13 | 2026-04-17 |  | 3 | NO PRAZO | 2 | [Gerado automaticamente — recorrência SEMANAL]
OPERACIONAL | Pauta Semanal | MARÇO | EDNO | SEMANAL | NÃO INCIADO | 2026-04-09 | 2026-04-10 |  | -4 | ATRASADO | 2 | [Gerado automaticamente — recorrência SEMANAL]
OPERACIONAL | Atualização Utensilios | MARÇO | EDNO | MENSAL | NÃO INCIADO | 2026-04-16 | 2026-04-23 |  | 9 | NO PRAZO | 2 | [Gerado automaticamente — recorrência MENSAL]
TREINAMENTO | Card Semanal | MARÇO | EDFLANKLIN | SEMANAL | NÃO INCIADO | 2026-04-09 | 2026-04-10 |  | -4 | ATRASADO |  | [Gerado automaticamente — recorrência SEMANAL]
TREINAMENTO | Treinamento Supervisores | MARÇO | EDFLANKLIN | MENSAL | NÃO INCIADO | 2026-04-10 | 2026-04-10 |  | -4 | ATRASADO | 2 | [Gerado automaticamente — recorrência MENSAL]
TREINAMENTO | Resumo Mensal do Treinamento - Save The Date | MARÇO | EDFLANKLIN | MENSAL | NÃO INCIADO | 2026-04-16 | 2026-04-16 |  | 2 | NO PRAZO | 2 | [Gerado automaticamente — recorrência MENSAL]
TREINAMENTO | Aplicação de Treinamento - Promotores | MARÇO | EDFLANKLIN | MENSAL | NÃO INCIADO | 2026-04-19 | 2026-04-26 |  | 12 | NO PRAZO | 2 | [Gerado automaticamente — recorrência MENSAL]
TREINAMENTO | Feedback Treinamento | MARÇO | EDFLANKLIN | MENSAL | NÃO INCIADO | 2026-04-27 | 2026-04-27 |  | 13 | NO PRAZO | 2 | [Gerado automaticamente — recorrência MENSAL]
TREINAMENTO | Criação do Curso - Tallent | MARÇO | EDFLANKLIN | MENSAL | NÃO INCIADO | 2026-04-27 | 2026-04-27 |  | 13 | NO PRAZO | 2 | [Gerado automaticamente — recorrência MENSAL]
ADMINISTRATIVO | Hospedagens | ABRIL | DIOGO | SEMANAL | NÃO INCIADO | 2026-04-29 | 2026-04-30 |  | 16 | NO PRAZO | 3 | [Gerado automaticamente — recorrência SEMANAL]
TREINAMENTO | PDV News | ABRIL | EDFLANKLIN | MENSAL | NÃO INCIADO | 2026-05-02 | 2026-05-06 |  | 22 | NO PRAZO | 2 | [Gerado automaticamente — recorrência MENSAL]
ADMINISTRATIVO | Hodometro | ABRIL | DIOGO | MENSAL | NÃO INCIADO | 2026-05-02 | 2026-05-03 |  | 19 | NO PRAZO |  | [Gerado automaticamente — recorrência MENSAL]
ADMINISTRATIVO | Pesquisa de Clima | ABRIL | DIOGO | SEMESTRAL | NÃO INCIADO | 2026-09-02 | 2026-09-20 |  | 159 | NO PRAZO | 3 | [Gerado automaticamente — recorrência SEMESTRAL]
ADMINISTRATIVO | Executiva | MARÇO | DIOGO | SEMANAL | NÃO SE APLICA |  |  |  | - | TBD | FALSE | Atualização Executiva
OPERACIONAL | Fechamento PDV Score | ABRIL | EDNO | MENSAL | NÃO INCIADO | 2026-05-01 | 2026-05-07 |  | 23 | NO PRAZO |  | [Gerado automaticamente — recorrência MENSAL]
OPERACIONAL | Feedback Supervisores | ABRIL | EDNO | MENSAL | NÃO INCIADO | 2026-05-01 | 2026-05-07 |  | 23 | NO PRAZO |  | [Gerado automaticamente — recorrência MENSAL]
GERENCIAL | MAPA DE FATURAMENTO A | ABRIL | LILIAN | MENSAL | EM ANDAMENTO | 2026-04-01 | 2026-04-15 |  | 1 | NO PRAZO
Formulas:
DIAS = IF(OR([STATUS GERAL]="CONCLUÍDO",[STATUS GERAL]="TBD",[TÉRMINO]=""),"-",[TÉRMINO]-TODAY())
STATUS GERAL = IF([TÉRMINO]="","TBD",IF([STATUS]="finalizado",IF(AND([DATA CONCLUSÃO]<>"",[DATA CONCLUSÃO]>[TÉRMINO]),"CONCLUÍDO COM ATRASO","CONCLUÍDO"),IF(TODAY()>[TÉRMINO],"ATRASADO",IF(TODAY()=[TÉRMINO],"ENTREGA IMEDIATA","NO PRAZO"))))